# 太湖林地管理图斑共同确认落图工作采购需求

## （一）服务范围

太湖县县域全域内开展林林地管理图斑共同确认落图工作，确认林地管理管理边界，完善林地管理图层。具体服务范围如下：

1.2022年度国土变更调查成果为林地，实际属于在第二次全国土地调查及后续年度土地变更调查成果中的耕地上造林的图斑；

2.2021年优化后的国家级和省级公益林、天然林的图斑；

3.2022年度国土变更调查成果为耕地，实际属于毁林开垦的图斑；

4.2022年度国土变更调查成果为非林地，实际为依据《森林法》已办理“临时使用林地”或“修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地”审批手续的、以及实际为违法违规占用林地的图斑。

## （二）工作内容

1.图斑落图。成交供应商须按根据《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53）号文要求及时收集提供相关成果资料，证明资料和矢量数据完备的，直接确认管理地类。证明资料不足以判断管理地类，或矢量数据缺失的，开展实地调查举证，填写外业调查记录表来确认落图。

（2）建立数据库。成交供应商根据收集的资料和确认的调查成果，建立林地管理图层。

（3）建立台账。成交供应商根据共同确认成果做好汇总统计，分类建立台账。

（4）提交成果。成交供应商草拟落地上图工作报告，连同成果数据及台账。

（5）各级审核。成交供应商须做好市级与省级复核整改技术支撑服务。

（5）落地上图。经国家确认后，成交供应商须配合太湖县林业局将相关成果纳入相关信息平台进行管理，更新国土变更调查等数据，配合及时更新林草资源图相关数据。

## （三）工作要求

1.严格按照《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于印发以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作方案的通知》（皖自然资调〔2023〕3号）文件要求的时间节点完成落图工作。

2.严格按照《安徽省以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图技术方案》标准及流程开展各项工作。

3. 中标人签订服务合同后即启动相关工作，及时向太湖县林业局汇报工作进度，随时响应。提供材料并衔接相关部门，并承担后续服务工作。

## （四）服务期限

2023年10月31号之前完成县级调查确认；2023年11月15日之前配合完成市级检查；2023年11月30日之前配合完成省级检查；2023年12月31日之前经国家确认后更新林草资源图相关数据。

## （五）最高限价

最高限价25万元。投标报价不得高于最高限价，否则， 其投标文件按无效标处理。

## （六）支付方式

项目成果数据提交省级检查后，甲方支付合同额的40%；项目通过国家级检查更新林草资源图等相关数据后，支付合同额的60%。